## Аркуш1
Додаток 2 до Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2023 – 2024 роки (пункт 23 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик (дата початку - дата завершення) | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізованого корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику(бал "х"ґ бал "у" | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частко-во) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Публічні закупівлі | Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі. | Ймовірність встановлення дисĸримінаційних умов тендерної доĸументації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасниĸа, що звужує ĸоло потенційних учасниĸів та/або унеможливлює перемогу постачальниĸів, яĸі можуть запропонувати роботу/товар/послугу ĸращої яĸості за нижчої ціни | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників. | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1.Проведення аналізу ринĸу та вивчення того, насĸільĸи заявлені замовниĸом в тендерній доĸументації хараĸтеристиĸи товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими заĸупівлями цього замовниĸа, а у разі відсутності таĸих – з іншими тендерами в галузі головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення ĸорупції до аналізу тендерної доĸументації в оĸремих заĸупівлях. 2.Врахування праĸтиĸи Антимонопольного ĸомітету Уĸраїни стосовно інших тендерів замовниĸа з метою встановлення, яĸі вимоги вже визнавалися дисĸримінаційними і чи замовниĸ застосовує їх надалі. | Постійно при здійсненні закупівель | Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1.Забезпечується проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2.Забезпечується проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. 3. Врахування практики Антимонопольного ĸомітету Уĸраїни стосовно інших тендерів замовниĸа з метою встановлення, яĸі вимоги вже визнавалися дисĸримінаційними і чи замовниĸ застосовує їх надалі.
2 | Публічні закупівлі | Ймовірність приховування інформації що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Відсутність у вільному доступі інформації що стосується технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, обмежує потенційних учасників закупівлі на отримання необхідної інформації | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників. | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель | Постійно при здійсненні закупівель | Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | На офіційному вебсайті МОЗ оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель
3 | Публічні закупівлі | Можливість задоволення приватного інтересу шляхом приховування документації при закупівлі | Ймовірність неоприлюднення всіх додатків до договору, документації при закупівлі | 1.Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Договори та додатки до них надаються в сканованому вигляді ініціатором закупівлі до Відділу супроводу централізованих заходів та державних закупівель після їх перевірки (верифікації) з оригіналом. | Постійно при здійсненні закупівель | Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Здійснення моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.
4 | Публічні закупівлі | Можливість завищення обсягів закупівлі. | Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб МОЗ та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби. | 1. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. 2.Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. 3.Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу. 4. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель МОЗ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті МОЗ, згідно з постановою КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів" | Постійно при здійсненні закупівель | Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | При плануванні закупівель здійснюється належний аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та здійснюється належне обґрунтування
5 | Публічні закупівлі | Можливість задоволення приватного інтересу посадових осіб МОЗ під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг | Ймовірність наявності у зацікавлених посадових осіб МОЗ або третіх осіб приватного інтересу на визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників. | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі. | Постійно при здійсненні закупівель | Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
6 | Управління персоналом | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 сттатті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами | Закон України "Про державну службу", Закон України "Про правовий режим воєнного стану" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1.Розміщення інформації про вакантні посади з зазначенням вимог визначеними ЗУ "Про державну службу" на офіційному вебсайті МОЗ у розділі "Воєнний стан" створивши додаткову сторінку "Перелік вакантних посад державної служби апарату МОЗ у період воєнного стану". 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад, з залученням Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Проведення співбесід за участі представника Управління по роботі з персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів; 4. При призначенні на посади державної служби встановлюється випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді відповідно до законодавства України; 5. Визначення переліку завдань та показників їх виконання для новопризначених працівників та оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та надання до Управління по роботі з персоналом. | Під час проведення відбору кандидатів на посади у МОЗ у період дії воєнного стану. | Управління по роботі з персоналом Керівники самостійних структурних підрозділів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Інформація про вакантні посади розміщена на офіційному вебсайті МОЗ. 2. Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
7 | Управління персоналом | Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій МОЗ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в МОЗ в умовах реального конфлікту інтересів. | Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань. | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. | Закон України "Про державну службу", Закон України "Про правовий режим воєнного стану" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Організація отримання повідомлення кожного члена конкурсної комісії щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів на етапі розгляду зведеної інформації про кандидатів та перед прийняттям рішення щодо допуску/недопуску до участі у наступних етапах конкурсу відповідних кандидатів. 2. Організація отримання письмового зобов'язання кожного члена конкурсної комісії щодо нерозголошення змісту практичних завдань, розроблених комісію для проходження співбесіди з кандидатами. 3. Виявлення фактів недоброчесної поведінки членів конкусної комісії шляхом отримання інформації з джерел не заборонених законом, внесення пропозицій щодо виключення члена конкурсної комісії у разі наявності фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки. | 1 -2.Постійно протягом 2023 і 2024 року під час проведення відповідного етапу конкурсу. 3. Постійно протягом 2023 і 2024 року у період роботи конкурсної комісії. | Управління по роботі з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконання повноважень члена конкурсної комісії зафіксовано в протоколі засідання конкурсної комісії. 2. Отримано відповідні письмові зобов'язання, забезпечено їх зберігання. 3. Доповідь Міністру охорони здоров'я України, в разі виявлення фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки членів конкурсної комісії.
8 | Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | Ймовірність неналежного прийняття та розгляду повідомлень, перевірки та реагування на повідомлення викривачів, що сприятиме вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень | Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) | 1. Неналежне функціонування системи розгляду повідомлень про корупцію. 2. Відсутність внутрішнього порядку прийняття та обробки повідомлень про корупцію. | Закон України "Про запобігання корупції", Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Розробка порядку прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства | Грудень 2023 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Затверджено відповідний порядок наказом МОЗ
9 | Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | Ймовірність вчинення працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень | Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ | 1.Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ. | Закон України "Про запобігання корупції", Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536 | Середній 2 | Високий 3 | 3 | Розробка порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ | Грудень 2023 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Затверджено відповідний порядок наказом МОЗ
10 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Можливість задоволення приватного інтересу керівниками закладів установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, шляхом зловживання службовим становищем під час встановлення премій або інших виплат стимулюючого характеру | Неврегульованість процедури призначення премій або інших виплат стимулюючого характеру керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ та отримують кошти з державного бюджету | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ. 3.Наявність приватного інтересу керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ. | Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" | Високий 3 | Високий 3 | 3 | 1. Інформування керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ про порядок встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників закладів та установ. 2. Інформування керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ про заборону приймати рішення про встановлення собі стимулюючих виплат та їх розмір. 3.Утворення комісії МОЗ з розгляду звернень керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ щодо заохочувальних виплат, розроблення та затвердження наказом МОЗ положення про роботу такої комісії, форми звернень та переліку необхідної інформації (обґрунтувань) | Вересень 2023 року | Фінансово-економічний департамент Управління бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, проінформовано листом про порядок встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників закладів та установ. 2. Керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, проінформовано листом про заборону приймати рішення про встановлення собі стимулюючих виплат та їх розмір. 3. Утворено комісю МОЗ з розгляду звернень керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ щодо заохочувальних виплат, розроблення та затвердження наказом МОЗ положення про роботу такої комісії, форми звернень та переліку необхідної інформації (обґрунтувань).
11 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Здійснення неправомірних дій працівниками МОЗ при використанні майна (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання), отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу | Використання майна отриманого працівниками для здійснення службових завдань (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання) всупереч інтересам МОЗ з метою задоволення приватного інтересу. | 1.Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. | Майно, що обліковується на балансі МОЗ, видане для здійснення службових обов'язків працівниками МОЗ, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними відповідно до Договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Проведення інвентаризації активів і зобов’язань | IV квартал 2023 року IV квартал 2024 року під час проведення інвентаризації активів і зобов’язань | Управління бухгалтерського обліку та звітності Сектор матеріально-технічного забезпечення Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії.
12 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Ймовірність привласнення матеріально-технічних цінностей працівниками МОЗ | Існує ймовірність неповернення отриманих матеріальних цінностей працівниками МОЗ, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення | 1. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб МОЗ. 3. Наявність приватного інтересу | 1. Наявність пропускного режиму 2. Проведення інвентаризації 3. Контроль за переміщенням матеріальних цінностей (оформлення актів внутрішнього переміщення) | Середній 2 | Середній 2 | 3 | 1. Здійснення контролю за наявністю матеріальних цінностей та у разі встановлення фактів нестачі, така нестача оформлюється актом та відображається у протоколі інвентаризації з подальшим інформуванням керівництва МОЗ. 2. Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення. | 1. IV квартал 2023 року IV квартал 2024 року під час проведення інвентаризації активів і зобов’язань 2. грудень 2024 року | Управління бухгалтерського обліку та звітності Сектор матеріально-технічного забезпечення Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я Юридичний департамент | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії. 2.Затверджено наказ МОЗ, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення
13 | Здійснення завдань МОЗ щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб та участь у формуванні, реалізації, моніторингу ефективності деравної санкційної політики, що належить до сфери компетенції МОЗ | Можливий конфлікт інтересів працівників МОЗ, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ під час ідентифікації підсанкційних осіб | 1. Приховування інформаціі щодо виявлених підсанкційних осіб у сфері компетенціі МОЗ. 2. Відсутність системного моніторингу за реалізацією накладених санкцій. | Можлива недоброчесність працівників МОЗ | Закон України "Про санкції" Наказ МОЗ від 21.09.2022 № 1710 "Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій у сфері охорони здоров'я та моніторнг їх ефективності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2022 р. за № 1182/38518 наказ МОЗ від 23.09.2022 № 1719 "Про затвердження Переліку відповідальних осіб за реалізацію санкцій та моніторинг їх виконання" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Посилення заходів із внутрішнього контролю. Забезпечення перевірки питань застосування санкцій під час внутрішнього аудиту. | до 15 лютого 2024 року | Директорат стратегічного планування та координації Відділ внутрішнього аудиту Відповідальні працівники | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Забезпечено періодичну звітність КМУ, РНБОУ щодо результів моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб
14 | Здійснення повноважень МОЗ як секторального органу у сфері критичної інфраструктури | Можливий конфлікт інтересів працівників МОЗ під час ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури, з метою задоволення приватного інтересу операторів критичної інфраструктури, шляхом отримання неправомірної вигоди | Ймовірність встановлення дисĸримінаційних умов під час процедури віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, що може призвести до безпідставного присвоєння рівня критичності за неправомірну вигоду | 1. Приватний інтерес працівників МОЗ під час проведення категоризації закладів охорони здоров’я. 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. | МОЗ під час ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури керується: Постановою КМУ від від 9 жовтня 2020 р. № 1109 "Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури", Наказом МОЗ від 27 січня 2023 року № 163 "Про утворення робочої групи по категоризації об’єктів критичної інфраструктури", Наказом Адміністрації державної служби спеціального зав'язку та захисту інформації України від 15.01.2021 № 23 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо категоризації об'єктів критичної інфраструктури. | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Залучення представників Держспецзв'язку до робочої групи по категоризації об’єктів критичної інфраструктури. | до 15 лютого 2024 року | Директорат стратегічного планування та координації Члени робочої групи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Рішення про віднесення об’єктів до критичної інфраструктури приймається колегіально на засіданні Робочої групи, із залученням представників Держспецзв'язку. Проведено засідання не менше двох робочих груп на відповідний рік
15 | Здійснення представництва в судових та інших органах державної влади | Задоволення приватного інтересу під час здійснення підготовки та подачі документів до суду та інших органів, а також під час здійснення представництва в інтересах МОЗ у суді | Можливість отримання неправомірної вигоди представником МОЗ при здійсненні представництва в інтересах МОЗ у суді | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність посадової особи, яка здійснює представництво в суді | Постанова КМУ №1040 від 26.11.2008 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", Наказ МОЗ № 514 від 13.05.2017 "Про затвердження Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я України та Положення щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України", наказ МОЗ № 1616 від 16.07.2020 "Про затвердження Положення про юридичний департамент" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Контроль з боку директора Юридичного департаменту. 2. Проходження навчальних тренінгів або курсів щодо запобігання корупції представниками МОЗ. | Постійно | Юридичний департамент | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | 1. Здійснюється постійний контроль за здійсненням вчасної підготовки та подачі документів до суду та інших органів директором Юридичного департаменту. 2. Навчальні тренінги, курси щодо запобігання корупції в частині доброчесності представників МОЗ під час виконання посадових обов’язків пройдено.
16 | Здійснення політики у сфері охорони здоров’я | Можливість задоволення приватного інтересу медичними працівникми та отримання оплати за медичні послуги у вигляді неформальних платежів | Неврегульованість питання випадків отримання пацієнтами медичних послуг за плату в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а також визначення медичних послуг, що не включені до програми медичних гарантій, що призводить до оплати цих послуг безпосередньо медичним працівникам у вигляді неформальних платежів | 1. Можлива недоброчесність медичних працівників; 2. Недостатня урегульованість нормативно-правових актів; 3. Наявність приватного інтересу посадових осіб. | Заходи реагування Національної служби здоров'я України, які передбачені Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Розроблення постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичних послуг за кошти юридичних та фізичних осіб», з урахуванням вимог ч. 8 ст. 18 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», якою унормовано питання визначення медичних послуг, які можуть надаватись за кошти юридичних та фізичних осіб поза програмою медичних гарантій. | Грудень 2024 року | Департамент медичних послуг | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичних послуг за кошти юридичних та фізичних осіб», з урахуванням вимог ч. 8 ст. 18 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» якою унормовано питання визначення медичних послуг, які можуть надаватись за кошти юридичних та фізичних осіб поза програмою медичних гарантій.
17 | Здійснення політики у сфері охорони здоров’я | Можливі неправомірні дії членів медико-соціальних експертних комісій задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної вигоди за встановлення груп інвалідності | Можливість отримання членами медико-соціальних експертних комісій неправомірної вигоди під час встановлення особам груп інвалідності через недосконалу процедуру встановлення груп інвалідності | 1. Приватний інтерес працівників медико-соціальних експертних комісій під час встановлення особам груп інвалідності. 2. Відсутність чітких критеріїв встановлення інвалідності з урахуванням функціональних порушень організму | Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова КМУ № 1317 від 03.12.2009 "Питання медико-соціальної експертизи", постанова КМУ № 1301 від 03.12.2009 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Реформування в Україні медико-соціальної екпертизи та зміни оцінки і забезпечення потреб для людей з обмеженням повсякденного функціонування | грудень 2025 року | Департамент медичних послуг Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Виконання плану заходів щодо реформування в Україні медико-соціальної експертизи та зміни оцінки і забезпечення потреб для людей з обмеженням повсякденного функціонування, затвердженого Кабінетом Міністрів України
18 | Реєстрація лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) | Наявність приватного інтересу в посадових осіб МОЗ, що приймають участь в прийомі заяв на державну реєстрацію, перереєстрацію лікарських засобів або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою МОЗ, що приймає участь в прийомі заяв на державну реєстрацію, перереєстрацію лікарських засобів або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби за прийняття позитивного рішення | 1. Можлива недоброчесність працівників. 2.Наявність приватного інтересу. | Закон України "Про лікарські засоби", постанова КМУ № 376 від 26.05.2005 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Переведення функцій (державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарських засобів) в електронну форму (запровадження подання заяви та реєстраційного досьє у формат e-CTD, відповідно до міжнародних вимог ICH) | ІІІ квартал 2024 року | Фармацевтичне управління Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти ДП «Державний експертний центр МОЗ України», донорська допомога | Запроваджено електронну форму (запровадження подання заяви та реєстраційного досьє у формат e-CTD, відповідно до міжнародних вимог ICH)
19 | Реєстрація дезінфекційних засобів | Наявність приватного інтересу в посадових осіб МОЗ, що приймають заяви на державну реєстрацію дезінфекційних засобів | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою МОЗ, що приймає участь в прийомі заяв на державну реєстрацію дезінфекційних засобів | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників. | Постанова КМУ № 908 від 03.07.2006 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Переведення функції державної реєстрації дезінфекційних засобів в електронний формат (запровадження подання заяви та матеріалів в електронному вигляді) | ІІІ квартал 2024 року | Фармацевтичне управління Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти ДП «Державний експертний центр МОЗ України», донорська допомога | Запровадження Державного реєстру дезінфекційних засобів з функцією подачі заявок, експертизи реєстраційних матеріалів та функціонування кабінету заявника в електронному форматі
20 | Реєстрація, акредитація та ліцензування, дозвільна діяльність | 1. Неправомірна відмова у наданні адміністративної послуги з ліцензування та акредитації; 2.Неповідомлення керівника структурного підрозділу про конфлікт інтересів при розгляді акредитаційної (ліцензійної) справи; 3. Надання посадовою особою переваги суб’єктам господарської діяльності (заявникам) в прийнятті позитивного рішення | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою МОЗ за прийняття позитивного рішення щодо ліцензування/акредитації шляхом отримання неправомірної вигоди | 1. Можлива недоброчесність посадових осіб МОЗ; 2. Недостатня урегульованість нормативно-правових актів; 3. Наявність приватного інтересу посадових осіб МОЗ. | Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 02.03.2016 № 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"; постанова КМУ від 02.03.2016 № 286 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я"; постанова КМУ від 15.07.1997 № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. Розміщення на офіційному вебсайті МОЗ роз'яснення щодо порядку отримання адміністративної послуги, вичерпних підстав для відмови та порядку їх оскарження. | Листопад 2023 року Листопад 2024 року | Управління контролю якості надання медичної допомоги | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | 1.Проведено серед працівників роз’яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. 2.На офіційному вебсайті МОЗ розміщено роз'яснення щодо порядку отримання адміністративної послуги, вичерпних підстав для відмови та порядку їх оскарження. 3.Акредитаційні та ліцензійні справи розглядаються об'єктивно та прозоро. 4.Судові позови відсутні.
21 | Контрольна діяльність (перевірки) | 1. Надання посадовою особою переваги суб’єктам господарської діяльності під час здійснення державного нагляду (контролю); 2. Неповідомлення керівника структурного підрозділу про конфлікт інтересів перед початком здійснення державного нагляду (контролю). | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою МОЗ за прийняття позитивного рішення за результатами державного нагляду (контролю) шляхом отримання неправомірної вигоди | 1. Можлива недоброчесність посадових осіб МОЗ; 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб МОЗ. | Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. Затвердження форми повідомлення про конфлікт перед початкою здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами МОЗ. | Листопад 2023 року Листопад 2024 року | Управління контролю якості надання медичної допомоги | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | 1. Проведено серед працівників роз’яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів.2. Внесено зміни до Положення про ліцензування, затверджене наказом МОЗ від 25.07.2023 № 1352 та Положення про Головну акредитаційну комісію при МОЗ,затверджену наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.06.2011№678/19416 та затверджено форму повідомлення про конфлікт інтересів посадових осіб МОЗ, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю).3.Забезпечується декларування уповноваженими працівниками наявності/відсутності конфлікту інтересів перед проведенням контрольних заходів.
22 | Опрацювання МОЗ скарг від юридичних та фізичних осіб | Виникнення конфлікту інтересів, під час безпосереднього розгляду скарги працівником МОЗ, на якого надійшла скарга | Наявність приватного інтересу у прийнятті позитивного рішення, під час розгляду скарги особою, на якого надійшла скарга | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників. | Опрацювання скарг у МОЗ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Порядку розгляду звернень громадян у МОЗ, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2014 № 253, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 р. за № 482/25259 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Проведення роз’яснювальної роботи з керівниками структурних підрозділів МОЗ щодо розгляду та опрацювання скарг, які надходять до МОЗ від юридичних та фізичних осіб на предмет діяльності працівників МОЗ | Листопад 2023 року Листопад 2024 року | Управління організаційного забезпечення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Проведено роз’яснювальну роботу з керівниками структурних підрозділів МОЗ щодо опрацювання скарг
23 | Управління медичними кадрами сфери охорони здоров’я | Ймовірність корупційних ризиків при розподілі вакантних місць інтернатури для лікарів-інтернів, які навчатимуться за кошти державного бюджету | Наявність приватного інтересу учасників (приватні особи, керівники структурних підрозділів ЗОЗ, ДОЗ/УОЗ, ЗВО) при розподілі вакантних місць на проходження практичної частини інтернатури за кошти державного бюджету, що призводять до недостовірного визначення отримувачів та отримання неправомірної вигоди | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників ЗОЗ, ДОЗ, УОЗ | ДОЗ/УОЗ збирають в ЗОЗ КНП дані щодо вакантних місць інтернатури та забезпечують перевірку відповідності таких баз стажування вимогам Положення та можливість зазначених баз надати відповідну кількість вакансій, забезпечити якісний навчальний процес, дотримання прав лікарів-інтернів під час проходження практичної частини інтернатури | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Оприлюднення на офіційному вебсайті вимог до ЗОЗ, які мають намір бути базами стажування лікарів-інтернів. 2. Оприлюднення детального переліку БСІ, які приймають участь в розподілі для кожного із ЗВО. 3. Розробка та введення в експлуатацію програмного забезпечення, яке автоматизує розподіл та унеможливіть втручання людського фактору в розподіл бюджетних місць інтернатури | Грудень 2024 року | Управління медичних кадрів, освіти і науки Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я. | потребує додаткового опрацювання із залученням міжнародних організацій донорів | 1. Оприлюднено Перелік баз стажування лікарів-інтернів на офіційному вебсайті МОЗ. 2. Оприлюднено Перелік БСІ, які приймають участь в рейтинговому розподілі на місця для підготовки в інтернатурі за коштидержавного бюждету. 3.Розроблено, протестовано та функціонує ПЗ для електронного розроділу
24 | Внутрішній контроль | Можливі неправомірні дії працівників МОЗ під час здійснення оцінки системи внутрішнього контролю об'єкта аудиту та складення висновків і рекомендацій за результатами проведеного заходу | Ймовірність приховування інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства за неправомірну вигоду | 1. Приватний інтерес працівників МОЗ під час проведення внутрішнього аудиту 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ | Постійне інформування членів аудиторської групи про вимоги Закону України "Про запобігання корупції", та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а також про наслідки порушення зазначених вимог. | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Вибірковий моніторинг головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції рішень та дій посадових осіб МОЗ при здійснення внутрішніх аудитів. | Постійно | Відділ внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Проведена роз’яснювальна робота (інструктажі) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Здійснено вибірковий моніторинг рішень та дій посадових осіб МОЗ при здійсненні внутрішніх аудитів.
25 | Внутрішній контроль | Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг. | Підписання відповідальними посадовими особами МОЗ документів про неналежне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем. | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. | Відповідальний виконавець здійснює контроль за виконанням договорів | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Здійснення контролю за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціює проведення судово-претензійної роботи. | Постійно | Відповідальний виконавець по договору (ініціатор закупівлі) Управління бухгалтерського обліку та звітності Фінансово-економічний департамент Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров’я Юридичний департамент | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Здійснюється контроль за виконанням договорів та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініційовано проведення судово-претензійної роботи.
26 | Державна оцінка медичних технологій | Ймовірність впливу на процедуру оцінки медичних технологій уповноважених органів у сфері охорони здоров’я, наявність конфлікту інтересів між ДП «ДЕЦ», Департаментом оцінки медичних технологій на МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів | Можливість ДП «ДЕЦ» створення штучних адміністративних бар’єрів, надання за суб’єктивними підставами переваг окремим учасникам одного і того ж товарного ринку лікарського засобу, створюючи йому привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринку лікарських засобів | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Розроблення проекту розпорядження КМУ про утворення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій 2. Розроблення та затвердження наказу МОЗ, відповідно до якого, - утворено державне унітарне комерційне підприємство, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій; затверджено установчі документи державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій. | Грудень 2023 року | Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | 1. Розроблено проект розпорядження КМУ про утворення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій 2. Розроблено та затверджено наказ МОЗ, відповідно до якого, - утворено державне унітарне комерційне підприємство, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій; затверджено установчі документи державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій.
27 | Державна оцінка медичних технологій | Відсутність алгоритму проведення експертиз з оцінки медичних технологій та відповідальності експертів | Можливість застосування суб’єктивного підходу учасників Оцінки медичних технологій під час проведення первинної та фахової експертиз, у зв’язку з відсутністю чіткого, прозорого та детального алгоритму дій їх проведення, та відсутність механізму притягнення експертів до відповідальності | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | 1. Розроблення та затвердження наказом МОЗ регламенту для стандартизації проведення первинної та фахової експертиз з Оцінки медичних технологій | Жовтень 2023 року | Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | 1. Розроблено та затверджено наказом МОЗ регламент для стандартизації проведення первинної та фахової експертиз з Оцінки медичних технологій
28 | Державна оцінка медичних технологій | Непрозорість скороченої процедури Оцінки медичних технологій за ініціативою МОЗ | Можливість неправомірних домовленостей представників фармацевтичного бізнесу із посадовими особами МОЗ щодо ініціювання скороченої процедури Оцінки медичних технологій на формально законних підставах, але без достатніх обґрунтувань, у зв’язку з відсутністю належних критеріїв для визначення відкритої інформації під час скороченої процедури Оцінки медичних технологій за зверненням МОЗ. | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Внесення змін до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, шляхом деталізації підстав для проведення скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ та доповненням критеріїв достовірності та достатності відкритої інформації під час скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ. | Жовтень 2023 року | Департамент медичних послуг Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, шляхом деталізації підстав для проведення скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ та доповненням критеріїв достовірності та достатності відкритої інформації під час скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ.
29 | Державна оцінка медичних технологій | Безапеляційність результатів Оцінки медичних технологій | Відсутність правового механізму та можливості оскарження результатів Оцінки медичних технологій через спеціальний уповноважений орган підвищує ймовірність корупційних дій учасників процесу, оскільки немає можливості перевірити їх доцільність та відповідність правовим нормативам, зокрема міжнародним; безапеляційність висновків державної ОМТ посилює дискреційні повноваження ДП «ДЕЦ» та МОЗ, а також може сприяти поширенню неправомірних дій посадових осіб у змові з фармацевтичними виробниками з метою включення певного препарату до переліків ліків, які будуть закуповуватися за бюджетні кошти. | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Внесення змін до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 №1300, щодо можливості та визначення порядку подання апеляції заявників процедури ОМТ за її результатами | Жовтень 2023 року | Департамент медичних послуг Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 №1300, щодо можливості та визначення порядку подання апеляції заявників процедури ОМТ за її результатами
30 | Державна оцінка медичних технологій | Неврегульованість основних завдань Експертного комітету з Оцінки медичних технологій | Непрозорість формулювання основних завдань Експертного комітету може породжувати ризику нераціонального використання медичних технологій та неефективного витрачання бюджетних коштів; відсутність чіткого алгоритму дій та стандартних критеріїв і показників щодо розгляду Експертним комітетом проектів висновків з ОМТ, може сприяти поширенню необґрунтованих результатів ОМТ. | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Внесення змін до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, щодо конкретизації основних завдань Експертного комітету з ОМТ, зокрема завдання «розгляд проєктів висновків з ОМТ» | Жовтень 2023 року | Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, щодо конкретизації основних завдань Експертного комітету з ОМТ, зокрема завдання «розгляд проєктів висновків з ОМТ»
31 | Державна оцінка медичних технологій | Відсутність нормативно визначеної процедури обрання голови та заступника голови Експертного комітету з Оцінки медичних технологій | Можливість виникнення передумов для керованого управління підготовкою висновків у рекомендацій Експертного комітету, через незабезпечення на нормативно-правовому рівні незалежності та прозорості процедури призначення на керівні посади Експертного комітету з ОМТ. | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", наказ ДП «ДЕЦ» від 24.06.2022 № 79 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Внесення змін до Положення про Експертний комітет з оцінки медичних технологій, затвердженого наказом Державного підприємства «Державний експертний центр» від 24 червня 2022 року № 79, шляхом доповнення розділу «Утворення та функціонування Експертного комітету з оцінки медичних технологій» нормами, якими буде врегульовано порядок обрання та призначення голови Експертного комітету та заступника голови Експертного комітету з оцінки медичних технологій | Жовтень 2023 року | ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Положення про Експертний комітет з оцінки медичних технологій, затвердженого наказом Державного підприємства «Державний експертний центр» від 24 червня 2022 року № 79, шляхом доповнення розділу «Утворення та функціонування Експертного комітету з оцінки медичних технологій» нормами, якими буде врегульовано порядок обрання та призначення голови Експертного комітету та заступника голови Експертного комітету з оцінки медичних технологій
32 | Державна оцінка медичних технологій | Непрозорість залучення компетентних осіб до роботи Експертного комітету з Оцінки медичних технологій | Ймовірність залучення до роботи Експертного комітету з Оцінки медичних технологій, осіб з наявним конфліктом інтересів, які можуть вплинути на незалежність та упередженість прийняття рішень Експертним комітетом з ОМТ; | 1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ | Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 95/37431, наказ ДП «ДЕЦ» від 24.06.2022 № 79 | Низький 1 | Високий 3 | 3 | Внесення змін до Положення про Експертний комітет з оцінки медичних технологій, затвердженого наказом ДП «ДЕЦ» від 24.06.2022 № 79, щодо врегулювання процедури залучення Експертним комітетом з ОМТ компетентних осіб до виконання своїх завдань із затвердженням критеріїв визначення особи компетентною, підстав та умов для такого залучення. | Жовтень 2023 року | ДП «ДЕЦ» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Положення про Експертний комітет з оцінки медичних технологій, затвердженого наказом ДП «ДЕЦ» від 24.06.2022 № 79, щодо врегулювання процедури залучення Експертним комітетом з ОМТ компетентних осіб до виконання своїх завдань із затвердженням критеріїв визначення особи компетентною, підстав та умов для такого залучення.